# Phân công nhóm phát triển module môn học và lịch học

Kế hoạch dành cho 7 thành viên làm full-stack theo chức năng trong một dự án tổng. Mỗi người chịu trách nhiệm dữ liệu, API, giao diện, kiểm thử và tài liệu của phần mình.

Thời lượng đề xuất: 6 tuần, khoảng 12–15 giờ mỗi người mỗi tuần. Review một buổi cuối tuần. Thành viên: Minh Hoàng, BOSS, Tú, Danh, Tân, Thắng và Phát.

# 1 Phạm vi và phân công tổng quan

| Thành viên | Chức năng chính |
| --- | --- |
| Minh Hoàng | Quản lý môn học và Topic |
| BOSS | Quản lý chương trình đào tạo |
| Tú | Gán chương trình và phân công giảng dạy |
| Danh | Tạo và quản lý buổi học |
| Tân | Thời khóa biểu và lịch cá nhân |
| Thắng | Điều kiện và xung đột lịch |
| Phát | Phiên bản và lịch sử lịch học |

Trong phạm vi: môn/chủ đề, chương trình đào tạo, phân công giảng dạy, buổi học, lịch tuần/tháng, kiểm tra xung đột và phiên bản lịch.

Dùng chung từ dự án tổng: đăng nhập, tài khoản, hồ sơ học viên/giảng viên, danh sách lớp, danh mục phòng, dịch vụ thông báo và hạ tầng triển khai. Không xây lại các phần đã có chủ sở hữu.

Ngoài phạm vi: điểm danh, điểm số, học online và quản lý project. Lịch lặp tuần và gợi ý giờ trống chỉ đưa vào cam kết khi nhóm thống nhất năng lực và thời gian.

# 2 Phân công chức năng chi tiết

| Người và chức năng | Công việc thực hiện | Sản phẩm và tiêu chí hoàn thành |
| --- | --- | --- |
| Minh Hoàng Quản lý môn học và Topic | 1. Thêm, sửa, xem chi tiết môn; quản lý mã, tên, phiên bản, mô tả, nhóm chuyên môn, thời lượng và trạng thái. 2. Tìm kiếm, lọc, sắp xếp và phân trang. 3. Ngừng sử dụng môn; chặn xóa môn đã được tham chiếu. 4. Import CSV có xem trước và báo lỗi theo dòng; export theo bộ lọc. 5. Cung cấp danh sách môn hợp lệ cho BOSS. | Giao diện Danh sách môn; form thêm/sửa; chi tiết; đổi trạng thái; import và kết quả import. Dữ liệu và API Subject; API CRUD, search/filter, trạng thái, import/export. Nghiệm thu Mã và phiên bản không trùng; thời lượng hợp lệ; môn đã dùng không bị xóa làm mất lịch sử; lỗi import được báo rõ. |
| BOSS Quản lý chương trình đào tạo | 1. Tạo, sửa, xem chương trình; quản lý mã, tên, phiên bản, khu vực và trạng thái. 2. Thêm hoặc bỏ môn; sắp xếp thứ tự học. 3. Clone thành phiên bản mới; kiểm tra môn đủ điều kiện trước khi kích hoạt. 4. Tìm kiếm, lọc, phân trang và export. 5. Giữ nguyên phiên bản chương trình mà lớp cũ đang sử dụng. | Giao diện Danh sách chương trình; form; chi tiết và thứ tự môn; clone phiên bản. Dữ liệu và API TrainingProgram, ProgramSubject; API chương trình, thành phần môn, thứ tự, clone và trạng thái. Nghiệm thu Không lưu chương trình rỗng; thứ tự chính xác; clone có ID riêng; bản mới không làm đổi dữ liệu lớp cũ. |
| Tú Gán chương trình và phân công giảng dạy | 1. Kết nối API lớp, giảng viên và phòng từ dự án tổng. 2. Gán phiên bản chương trình cho lớp; hiển thị môn của lớp. 3. Gán giảng viên chính hoặc phụ theo môn và thời gian hiệu lực. 4. Kiểm tra trùng phân công, giảng viên ngừng hoạt động. 5. Xử lý đổi hoặc bỏ phân công khi đã có lịch; cung cấp lựa chọn hợp lệ cho Danh. | Giao diện Tab chương trình của lớp; danh sách môn và giảng viên; form phân công; cảnh báo ảnh hưởng. Dữ liệu và API TeachingAssignment; liên kết lớp và chương trình nếu hệ thống chung chưa có; API phân công và nguồn lực. Nghiệm thu Đúng môn và lớp; không trùng phân công; thay đổi có lịch sử; không âm thầm làm sai các buổi đã xếp. |
| Danh Tạo và quản lý buổi học | 1. Tạo buổi gồm lớp, môn, tiêu đề, giảng viên, ngày giờ, phòng hoặc link. 2. Sửa và đổi lịch; hủy kèm lý do; hoàn thành và ghi chú sau buổi. 3. Gọi Thắng kiểm tra trước khi lưu; tuân thủ quyền chỉnh sửa phiên bản của Phát. 4. Tạo hàng loạt từ lịch lặp tuần nếu nhóm chốt phần mở rộng này. 5. Phát sự kiện thay đổi lịch để hệ thống thông báo chung sử dụng. | Giao diện Form tạo/sửa; chi tiết; hủy/hoàn thành; xem trước các buổi tạo hàng loạt nếu có. Dữ liệu và API StudySession; API tạo, sửa, đổi lịch, hủy, hoàn thành và tạo hàng loạt nếu áp dụng. Nghiệm thu Kết thúc sau bắt đầu; môn/giảng viên đúng phân công; kiểm tra ở backend; lỗi không lưu dữ liệu dở dang. |
| Tân Thời khóa biểu và lịch cá nhân | 1. Lịch theo tuần, tháng và danh sách; trước, sau và hôm nay. 2. Lọc lớp, môn, giảng viên, phòng và trạng thái; xem chi tiết buổi. 3. Lịch học viên theo ghi danh; lịch giảng viên theo phân công. 4. Hiển thị buổi hủy, trạng thái và đúng múi giờ; giữ bộ lọc/kỳ xem trên URL. 5. Mở form Danh khi có quyền; không tạo API ghi session riêng. | Giao diện Lịch tuần/tháng; danh sách; bộ lọc; lịch của tôi; chi tiết buổi học. Dữ liệu và API API đọc lịch theo khoảng ngày và phạm vi người dùng; truy vấn từ session, lớp, enrollment và assignment. Nghiệm thu Không lộ lịch ngoài quyền; người học chỉ thấy bản active; cập nhật sau đổi lịch; có loading, empty và error. |
| Thắng Điều kiện và xung đột lịch | 1. Kiểm tra trùng giảng viên, phòng và lớp theo quy tắc đã chốt. 2. Kiểm tra khoảng ngày lớp, ngày nghỉ và khung giờ. 3. Kiểm tra xung đột nội bộ trong cùng lô tạo buổi. 4. Trả nguyên nhân và buổi liên quan; giao diện xem lỗi và điều hướng sửa. 5. Cung cấp cùng logic cho Danh khi lưu và Phát khi kích hoạt; gợi ý giờ trống là phần mở rộng. | Giao diện Kết quả kiểm tra; chi tiết xung đột; liên kết buổi cần sửa; giờ gợi ý nếu triển khai. Dữ liệu và API ScheduleValidation; API/dịch vụ kiểm tra; đọc session, assignment, phòng, ngày nghỉ; không sở hữu ghi session. Nghiệm thu Buổi nối tiếp không báo trùng; giao nhau được phát hiện; loại đúng bản cũ khi thay lịch; kiểm tra được hàng loạt. |
| Phát Phiên bản và lịch sử lịch học | 1. Tạo lịch nháp; sao chép lịch hiện tại thành bản mới; xem phiên bản. 2. Gọi Thắng kiểm tra toàn bộ trước khi kích hoạt. 3. Kích hoạt bản mới và lưu trữ bản cũ; giới hạn sửa theo trạng thái. 4. Lưu người thực hiện, thời điểm, lý do và thay đổi; cung cấp lịch sử theo quyền. 5. Chống kích hoạt đồng thời bằng transaction và ràng buộc dữ liệu. | Giao diện Danh sách phiên bản; tạo/clone; xem trước; kiểm tra; xác nhận kích hoạt; lịch sử. Dữ liệu và API ScheduleVersion; tích hợp audit log chung; API tạo, clone, validate, activate và history. Nghiệm thu Tối đa một bản active mỗi lớp; kích hoạt lỗi giữ lịch cũ; lịch sử nguyên vẹn; không kích hoạt hai bản đồng thời. |

# 3 Phối hợp và ranh giới trách nhiệm

| Hạng mục | Chủ trì | Quy ước phối hợp |
| --- | --- | --- |
| Môn trong chương trình | Minh Hoàng + BOSS | Minh Hoàng cung cấp điều kiện môn hợp lệ; BOSS kiểm tra khi thêm môn hoặc kích hoạt chương trình. |
| Chương trình của lớp | BOSS + Tú | Gán đúng phiên bản; không tự chuyển lớp cũ sang bản mới. |
| Lớp, giảng viên, phòng | Tú | Chốt ID, API, trạng thái và chủ sở hữu với dự án tổng; không tạo dữ liệu trùng. |
| Ghi buổi học | Danh | Kiểm tra quyền phiên bản và gọi Thắng trong luồng lưu; không chỉ kiểm tra ở UI. |
| Đọc thời khóa biểu | Tân | Người học xem bản active; người có quyền mới xem lịch nháp. |
| Xung đột lịch | Thắng | Dùng cùng logic cho lưu buổi và kích hoạt; cùng Danh/Phát chốt cơ chế chống ghi đồng thời. |
| Phiên bản và lịch sử | Phát | Đổi active phải nguyên tử; thay đổi session phải ghi lịch sử. |

Quy tắc code chung: mỗi bảng có một người quản lý migration. Thay đổi API hoặc schema ảnh hưởng người khác phải thống nhất trước. Review code theo vòng Minh Hoàng → BOSS → Tú → Danh → Tân → Thắng → Phát → Minh Hoàng; người review không tự duyệt PR của mình.

Chốt trong tuần 1: chọn bản SRS làm chuẩn; chính sách override; ngày nghỉ; phiên bản lịch; quyền xem/sửa; và có triển khai lịch lặp tuần hay không. Nếu có lịch lặp, xác định sửa một buổi hay cả chuỗi, khoảng hiệu lực và cách bỏ qua ngày nghỉ.

# 4 Timeline triển khai trong sáu tuần

Các tuần được tính từ ngày khởi động module. Mốc cuối tuần 3 phải có luồng chạy xuyên suốt; cuối tuần 4 phải tích hợp dự án tổng và dừng thêm tính năng mới.

| Người | Tuần 1 Thiết kế | Tuần 2 Luồng cơ bản | Tuần 3 Hoàn thiện |
| --- | --- | --- | --- |
| Minh Hoàng | Schema môn, API, wireframe | CRUD và danh sách | Trạng thái, import/export |
| BOSS | Schema chương trình, thứ tự | Tạo chương trình, chọn môn | Clone/version, trạng thái |
| Tú | Chốt API nguồn lực | Gán chương trình, giảng viên | Hiệu lực, đổi/bỏ phân công |
| Danh | Schema session, trạng thái | Tạo/sửa buổi đơn | Hủy/hoàn thành; hàng loạt nếu có |
| Tân | Thiết kế lịch, API đọc | Lịch tuần, chi tiết | Tháng/list và bộ lọc |
| Thắng | Chốt quy tắc xung đột | Giờ, phòng, giảng viên | Ngày nghỉ, lớp, hàng loạt |
| Phát | Thiết kế phiên bản, audit | Tạo nháp và clone | Kích hoạt, khóa sửa, lịch sử |

| Người | Tuần 4 Tích hợp | Tuần 5 Kiểm thử | Tuần 6 Bàn giao |
| --- | --- | --- | --- |
| Minh Hoàng | Ghép BOSS và quyền chung | Dữ liệu và dependency | Sửa lỗi; cập nhật API, hướng dẫn và dữ liệu demo; bàn giao phần mình. |
| BOSS | Ghép Minh Hoàng và Tú | Bảo toàn phiên bản | Sửa lỗi; cập nhật API, hướng dẫn và dữ liệu demo; bàn giao phần mình. |
| Tú | Dữ liệu thật, ghép Danh | Phân công và ảnh hưởng | Sửa lỗi; cập nhật API, hướng dẫn và dữ liệu demo; bàn giao phần mình. |
| Danh | Validation, phiên bản, sự kiện | Transaction và quyền sửa | Sửa lỗi; cập nhật API, hướng dẫn và dữ liệu demo; bàn giao phần mình. |
| Tân | Lịch cá nhân, quyền thật | Ngày giờ, UI, scope | Sửa lỗi; cập nhật API, hướng dẫn và dữ liệu demo; bàn giao phần mình. |
| Thắng | Ghép lưu/kích hoạt và UI lỗi | Trường hợp biên, đồng thời | Sửa lỗi; cập nhật API, hướng dẫn và dữ liệu demo; bàn giao phần mình. |
| Phát | Ghép Danh, Tân và Thắng và hệ thống chung | Một bản active, rollback | Sửa lỗi; cập nhật API, hướng dẫn và dữ liệu demo; bàn giao phần mình. |

# 5 Review và tiêu chí bàn giao

| Mốc | Kết quả phải trình bày |
| --- | --- |
| Cuối tuần 1 | Phạm vi, class diagram/ERD, API contract, màn hình và test case của từng người. |
| Cuối tuần 2 | Mỗi người demo một luồng UI → API → database; phần phụ thuộc có mock đúng contract. |
| Cuối tuần 3 | Luồng chung: môn → chương trình → phân công → tạo buổi → xem lịch; ghép xung đột và phiên bản. |
| Cuối tuần 4 | Demo trên hệ thống tổng; quyền và dữ liệu thật; đóng phạm vi tính năng mới. |
| Cuối tuần 5 | Chạy nghiệm thu; lập danh sách lỗi còn lại, người xử lý và hạn hoàn thành. |
| Cuối tuần 6 | Demo cuối, bàn giao module và dự phòng xử lý lỗi tích hợp. |

Buổi review đề xuất vào cuối tuần, khoảng 75 phút: 10 phút đối chiếu mục tiêu; 35 phút demo (5 phút/người); 15 phút tổng hợp lỗi; 15 phút chốt việc tiếp theo. Trong tuần cập nhật board ngắn gọn: đã xong, đang làm, đang bị chặn.

## Bàn giao bắt buộc của từng thành viên

Migration, constraint và dữ liệu mẫu của phần mình.

API có validation, phân quyền và tài liệu.

Giao diện có trạng thái tải, rỗng, lỗi và thành công.

Test luồng nghiệp vụ chính và trường hợp sai; kiểm thử chéo phần của một thành viên khác.

Code được review, ghép vào bản chung và người khác chạy thử được.

Kịch bản demo và hướng dẫn sử dụng ngắn.

Module chỉ được coi là hoàn thành khi chạy trong dự án tổng, dùng đăng nhập và dữ liệu chung, không lộ dữ liệu ngoài quyền, phát hiện xung đột chính xác và bảo toàn lịch sử khi đổi phiên bản.

# 6 Class Diagram và mô hình dữ liệu

Mô hình dưới đây làm rõ quan hệ từ Topic đến chương trình, lớp, phân công giảng dạy và buổi học. TrainingClass là lớp mở cụ thể; TrainingProgram đại diện cho một phiên bản chương trình. Student, Trainer, Room và Holiday được dùng chung hoặc tích hợp theo hệ thống tổng.

## 6.1 Các lớp dữ liệu

| Lớp | Thuộc tính chính và ý nghĩa | Chủ trì |
| --- | --- | --- |
| Subject (Topic) | id, code, name, version, description, technicalGroup, durationHours, status. Một dòng là một phiên bản Topic. | Minh Hoàng |
| TrainingProgram | id, code, name, version, region, status. Mỗi bản ghi là một phiên bản chương trình. | BOSS |
| ProgramSubject | programId, subjectId, orderIndex. Nối chương trình với Topic và giữ thứ tự học. | BOSS; phối hợp Minh Hoàng |
| TrainingClass | id, code, name, programId, startDate, endDate, status, plannedSize. Lớp đang mở theo một phiên bản chương trình. | Tú; tham chiếu hệ thống tổng |
| TeachingAssignment | id, classId, programSubjectId, trainerId, role, effectiveFrom, effectiveTo. Phân công giảng viên cho Topic trong lớp theo thời hạn. | Tú |
| Enrollment | id, studentId, classId, enrolledAt, status. Liên kết học viên với lớp. | Tú; dùng hồ sơ học viên chung |
| ScheduleVersion | id, classId, versionNumber, status, createdAt, createdBy, activatedAt. Lưu bản nháp, bản active và lịch sử phiên bản. | Phát |
| StudySession | id, scheduleVersionId, teachingAssignmentId, title, startAt, endAt, roomId, meetingUrl, status, note, cancellationReason. Buổi học cụ thể. | Danh |
| Student, Trainer, Room, Holiday | Dữ liệu hồ sơ học viên, giảng viên, phòng và ngày nghỉ do hệ thống tổng/danh mục chung sở hữu. Lịch tham chiếu bằng ID. | Tích hợp hệ thống tổng |
| ScheduleConflictService | Dịch vụ nghiệp vụ, không phải bảng dữ liệu. Kiểm tra trùng lịch, ngày nghỉ, khoảng thời gian và tài nguyên. | Thắng |

## 6.2 Quan hệ và lực lượng

| Quan hệ | Bội số | Diễn giải |
| --- | --- | --- |
| TrainingProgram – ProgramSubject | 1 – 1..* | Chương trình có ít nhất một Topic; Topic được sắp theo orderIndex. |
| Subject – ProgramSubject | 1 – 0..* | Một phiên bản Topic có thể được dùng trong nhiều phiên bản chương trình. |
| TrainingProgram – TrainingClass | 1 – 0..* | Mỗi lớp dùng đúng một phiên bản chương trình. |
| TrainingClass – Enrollment – Student | Lớp 1 – 0..* enrollment; học viên 1 – 0..* enrollment | Ghi danh học viên vào lớp, không gán thẳng học viên vào Topic. |
| TrainingClass – TeachingAssignment | 1 – 0..* | Một lớp có thể phân công nhiều giảng viên cho nhiều Topic. |
| ProgramSubject – TeachingAssignment | 1 – 0..* | Phân công chỉ áp dụng cho Topic thuộc chương trình của lớp. |
| Trainer – TeachingAssignment | 1 – 0..* | Một giảng viên có thể được phân công vào nhiều lớp/Topic. |
| TrainingClass – ScheduleVersion – StudySession | Lớp 1 – 0..* version; version 1 – 0..* session | Một lớp có lịch nhiều phiên bản; session thuộc một phiên bản. |
| TeachingAssignment – StudySession | 1 – 0..* | Mỗi session lấy lớp, Topic và giảng viên từ đúng phân công. |
| Room – StudySession | Phòng 0..1 – session 0..* | Phòng có thể bỏ trống khi buổi học dùng link online. |

## 6.3 Quy tắc nghiệp vụ bắt buộc

Mỗi lớp có tối đa một ScheduleVersion ở trạng thái ACTIVE. Kích hoạt phiên bản mới phải lưu trữ bản active trước đó trong cùng một giao dịch dữ liệu.

StudySession phải nằm trong khoảng thời gian hợp lệ của lớp, endAt phải sau startAt và teachingAssignment phải còn hiệu lực tại thời điểm buổi học.

programSubject của phân công phải thuộc đúng phiên bản chương trình mà lớp sử dụng.

Kiểm tra xung đột ở backend trước khi lưu và trước khi kích hoạt lịch: giảng viên, lớp, phòng, ngày nghỉ và xung đột trong cùng lô tạo.

Không xóa Topic hoặc chương trình đã được tham chiếu; dùng trạng thái inactive hoặc tạo phiên bản mới để giữ lịch sử.

Lịch tuần/tháng là truy vấn StudySession theo khoảng ngày và múi giờ; không cần tạo entity Week. Ngày trong tuần được suy ra từ startAt.

Lịch lặp hằng tuần và gợi ý giờ trống là phần mở rộng; nếu triển khai phải hỗ trợ sửa một buổi hoặc cả chuỗi và bỏ qua ngày nghỉ.

## 6.4 Lớp MVC và chủ sở hữu

| Chủ trì | Controller / Service / Repository chính |
| --- | --- |
| Minh Hoàng | SubjectController → SubjectService → SubjectRepository |
| BOSS | ProgramController → ProgramService → TrainingProgramRepository, SubjectRepository |
| Tú | ClassSetupController → ClassSetupService → TrainingClassRepository, TeachingAssignmentRepository |
| Danh | ScheduleController → ScheduleService → StudySessionRepository; gọi ScheduleConflictService khi ghi buổi. |
| Tân | WeeklyCalendarController → WeeklyCalendarService → truy vấn lịch theo khoảng ngày; giao diện tuần/tháng/list. |
| Thắng | ScheduleConflictService → đọc session, assignment, room và holiday repository; trả danh sách xung đột. |
| Phát | ScheduleVersionController → ScheduleVersionService → ScheduleVersionRepository; clone, validate, activate và history. |

Các Controller nhận yêu cầu và trả kết quả; Service giữ quy tắc nghiệp vụ; Repository đọc/ghi dữ liệu; giao diện gọi API. Nếu công nghệ frontend không dùng MVC, giữ nguyên ranh giới chức năng và API, điều chỉnh tên lớp giao diện theo framework.